## 功能
No | 模块 | 标题 | 详情 | 严重等级 | 测试人 | 缺陷状态 | 发现日期 | 备注
1 | System Center | 点击任务评论人的头像跳转回home页 | 点击评论人头像跳转回home页，设计不合理 | 一般 | tonghang | open | 2017-07-06
2 | System Center | 点击任务后的标签直接跳转回home页 | 点击标签跳转回home这个设计不合理 | 一般 | tonghang | open | 2017-07-06
3 | Mission Center | 该页面缺失 | mission center页面缺失，点击mission center图标直接跳转到system center | 致命 | tonghang | open | 2017-07-06
4 | System Center | 新创建的公告留言和浏览数据错误 | 所有新创建的公告均显示有两条留言，94个人次浏览，实际没有留言且没有那么多人次浏览 | 严重 | tonghang | open | 2017-07-06
5 | System Center | 删除公告无任何弹框提示 | 所有删除操作均应该弹框提示是否确认删除，但目前删除公告没有任何弹框提示 | 严重 | tonghang | open | 2017-07-06
6 | System Center | 创建公告页的ICON可以大于20K | 创建公告页面显示ICON不能大于20K，但是设置大于20K的图片能够创建公告成功 | 一般 | tonghang | open | 2017-07-06
7 | System Center | 公告名称和描述没有长度限制，过长导致创建失败 | 输入过长的公告名称（>2000中文字符）公告创建失败，且没有任何提示 | 一般 | tonghang | open | 2017-07-06
8 | System Center | 公告没有待审批状态 | 新发布的公告应该为待审批状态，目前创建公告后直接正常发布，在home页可见 | 严重 | tonghang | open | 2017-07-06
9 | System Center | 成功创建了重名的公告 | 目前能够添加名称和内容完全一致的公告，系统没有任何提示 | 严重 | tonghang | open | 2017-07-06
10 | System Center | 成功创建了内容为空的公告 | 内容为空的公告不能创建系统应给予提示，目前能够成功创建内容为空的公告，系统无任何提示 | 一般 | tonghang | open | 2017-07-06
11 | System Center | 编辑公告名称为空，没有文字提示 | 编辑公告名称为空，点击提交，系统没有给予文字提示 | 提示 | tonghang | open | 2017-07-06
12 | System Center | 编辑公告时，对公告的名称和描述没有长度限制 | 编辑公告时，对公告的名称和长度没有长度限制 | 一般 | tonghang | open | 2017-07-06
13 | System Center | 无法取消删除公告 | 点击删除公告按钮，没有任何弹出框，系统直接将公告删除 | 一般 | tonghang | open | 2017-07-06
14 | System Center | 当日的公告没有标记“*” | 当日的公告标题后应标记“*”，目前没有任何标记 | 一般 | tonghang | open | 2017-07-06
15 | System Center | 公告页面无搜索框 | 公告页面没有搜索框，无法对公告进行搜索 | 严重 | tonghang | open | 2017-07-06 | 未实现
16 | System Center | 创建公告时，公告内容丢失 | 创建公告时，在公告内容框输入英文+汉字或者数字+汉字，保存后汉字部分丢失 例如：内容填写为“abc描述”，保存后内容只显示“abc” | 严重 | tonghang | open | 2017-07-06
17 | Home | home页公告显示不全 | system center中有多条公告，但home页只显示了一条 | 一般 | tonghang | open | 2017-07-06
18 | Home | 创建项目频繁操作后返回首页，首页处于loading状态，显示异常 | 1、点击首页Create Project 2、创建项目频繁切换左侧tab页，创建finish无反应后； 3、点击首页，此时处于loading状态，显示异常 | 严重 | ninglanfang | open | 2017-07-06
19 | Home | 鼠标悬停头像后，账号信息不对，设置退出无反应 | 1、登陆系统在Home页右上角，鼠标悬停头像； 2、检查发现账号信息不对，设置退出图标重复两次，且点击无反应 | 严重 | ninglanfang | open | 2017-07-06
20 | Home | 首页右上角账号旁边的按钮无反应 | 首页右上角账号旁边的按钮无反应 | 严重 | ninglanfang | open | 2017-07-06
21 | Home | Message Center点击More显示列表为Add List | 点击Home页Message Center右侧的More，跳转列表显示Add List，应该为Message List | 严重 | ninglanfang | open | 2017-07-06
22 | Home | 设置超过总页数的数字，多次点击Go，页面Projects的Persons of Project字段频繁切换0,1 | 1、登陆系统； 2、在Home页面下方Total Records设置页面超过总页数的数字，多次点击Go，页面Projects的Persons of Project字段频繁切换0,1 | 一般 | ninglanfang | open | 2017-07-06
23 | Home | My Workspace中进行项目搜索无法支持#号等特殊字符 | 1、登陆系统在My workspace右侧的搜索框进行搜索 2、输入特殊字符#，无法搜索出符合条件的结果，搜索结果为空 | 严重 | ninglanfang | open | 2017-07-06
24 | Home | My Workspace中进行项目搜索，输入+号会搜出无关的结果 | 1、登陆系统在My workspace右侧的搜索框进行搜索 2、输入特殊字符+，会比实际结果多，多出无关结果 | 一般 | ninglanfang | open | 2017-07-06
25 | Home | My Workspace中搜出出来的项目，页面中添加app的按钮和删除按钮点击无反应 | 1、登陆系统在My workspace右侧的搜索框进行搜索 2、在搜索结果页面中，点击添加app按钮和删除按钮无反应 | 一般 | ninglanfang | open | 2017-07-06
26 | Home | Home页中项目卡片中Task Number数量不对 | Home页中所有项目卡片中Task Number都显示16，数量不对 | 一般 | ninglanfang | open | 2017-07-06
27 | Home | Project Debriefing中Task Counts显示数量不对 | 左上角Project Debriefing中Task Counts显示数量不对 | 一般 | ninglanfang | open | 2017-07-06
28 | Home | Project Debriefing中Passed Rate显示数值不对 | 左上角Project Debriefing中Passed Rate显示数值不对 | 一般 | ninglanfang | open | 2017-07-06
29 | Home | 登录后默认显示的页面不对 | 1.登录CIDA3.0系统 2.页面默认展示项目管理，某个项目的详情页面 3.应显示HOME页 | 严重 | duanxuelian | open | 2017-07-06
30 | Home | 页面下方显示的 huawei 图标重影 | 1.登录CIDA3.0系统 2.页面下方显示的 huawei 图标重影 | 一般 | duanxuelian | open | 2017-07-06
31 | Home | 首页搜索结果超过六个页面显示出错 | 1.在项目卡片列表上方的搜索框中，点击搜索 2.搜索结果超过六个，页面不显示翻页控件 | 一般 | duanxuelian | open | 2017-07-06
32 | Home | System Center,more按钮无法点击 | 1.登录系统在System Center点击more按钮 2.页面无响应 | 严重 | duanxuelian | open | 2017-07-06
33 | Home | 项目列表显示上面不应该显示标题My Workspace | 1.全部项目卡片上方，不应显示为My Workspace | 一般 | duanxuelian | open | 2017-07-06
34 | Home | 首页项目统计显示中，产品线名称显示不全 | 1.HOME页Project Summary，部分产品线名称不显示 | 一般 | duanxuelian | open | 2017-07-06
35 | Home | Message Center 详情页面有中文图标 | 1.点击Message Center more按钮 2.进入消息中心页面 3.按钮标为已读，消息列表未读消息、已读消息全为中文显示 | 一般 | duanxuelian | open | 2017-07-06
36 | Home | Message Center 详情页面，未读消息列表消息查看功能未实现 | 1.点击Message Center more按钮 2.进入消息中心页面 3.消息列表中没有消息查看功能 | 严重 | duanxuelian | open | 2017-07-06 | 未实现
37 | Home | Message Center 详情页面，未读消息数统计功能未实现 | 1.点击Message Center more按钮 2.进入消息中心页面 3.消息列表中没有未读消息数统计功能 | 严重 | duanxuelian | open | 2017-07-06 | 未实现
38 | Home | Message Center 详情页面，未读消息列表中勾选全部功能失效 | 1.点击Message Center more按钮 2.进入消息中心页面 3.消息列表中全部勾选、反选功能失效 | 一般 | duanxuelian | open
39 | Home | Message Center 详情页面，全部消息列表消息没有未读已读状态标志 | 1.点击Message Center more按钮 2.进入消息中心页面 3.点击进入全部消息TAB页 4.全部消息列表消息没有未读已读状态标志 | 严重 | duanxuelian | open | 2017-07-06 | 未实现
40 | Home | Message Center 详情页面，全部消息列表，将未读消息标为已读功能失效 | 1.点击Message Center more按钮 2.进入消息中心页面 3.点击进入全部消息TAB页 4.全部消息列表勾选未读消息，点击标为已读 5.未读消息列表中，该消息不消失 | 严重 | duanxuelian | open | 2017-07-06
41 | Home | Message Center 详情页面，消息删除功能未实现 | 1.点击Message Center more按钮 2.进入消息中心页面 3.消息列表中没有消息删除功能 | 严重 | duanxuelian | open | 2017-07-06 | 未实现
42 | Home | Message Center，ADD页面，接收者Recipient为空，提交成功 | 1.点击Message Center more按钮进入消息中心页 2.点击ADD按钮进入消息新增页 3.Recipient接收者不填写可以提交 | 一般 | duanxuelian | open | 2017-07-06
43 | Home | Message Center，ADD页面，接收者Recipient中输入用户名全拼出现W3账号信息弹出框后，切换输入框，弹出框不消失 | 1.点击Message Center more按钮进入消息中心页 2.点击ADD按钮进入消息新增页 3.Recipient接收者输入用户名全拼出现W3账号信息弹出框 4.点击Type输入框 5.W3账号信息显示的弹出框不消失 | 一般 | duanxuelian | open | 2017-07-06
44 | Home | Message Center，已发送信息列表功能未实现 | Message Center，已发送信息列表功能未实现 | 严重 | duanxuelian | open | 2017-07-06 | 未实现
45 | Home | Message Center，已发送信息，修改后重新发送功能未实现 | Message Center，已发送信息，修改后重新发送功能未实现 | 严重 | duanxuelian | open | 2017-07-06 | 未实现
46 | Home | Message Center，ADD页面，消息配置Recipient后，提交 | 1.点击Message Center more按钮进入消息中心页 2.点击ADD按钮进入消息新增页 3.Recipient输入框填写用户W3账号，提交 4.所有人接受到该消息 | 严重 | duanxuelian | open | 2017-07-06
47 | App Management | Create Project页面后点击Cancel按钮不取消创建 | 进入创建Create Project页面后点击Cancel按钮不取消创建，不回退到Project Management页面 | 一般 | gongtao | open | 2017-07-06
48 | App Management | Create Project过程中所有的PPrevious按钮至灰，但Previous按钮可用 | Create Project过程中所有的Previous按钮都被至灰，但Previous按钮可用 | 提示 | gongtao | open | 2017-07-06
49 | App Management | Project Version页面点击next按钮页面无任何反应 | 1、新建Project 2、跳转至Project Version页面后直接点击next按钮页面无任何反应（不进入下一步也没有提示信息） | 一般 | gongtao | open | 2017-07-06
50 | App Management | Project Version页面，tmss sever和Version Tree不保存上次选择的信息 | 1、新建Project 2、Project Version页面选择好tmss版本后点击next按钮跳转至Select Apps页面 3、点击Previous回到Project Version页面 4、重新选择tmss版本信息 5、tmss sever和Version Tree不保存上次选择的信息 | 一般 | gongtao | open | 2017-07-06
51 | App Management | Select Apps页面所有app都不展示，整个系统响应变慢 | 1、新建project，选择好tmss server 2、点击next按钮进入Select Apps页面 3、点击Previous按钮回到Project Version配置页面 4、重复步骤2和步骤3多次，点击查看app，app不展示如图4，整个系统所有加载项全部变慢如图5 | 严重 | gongtao | open | 2017-07-06
52 | App Management | Select Apps页面选择大量app后还原app，app展示框变灰，已经选好的app消失 | 1、新建project，正确填写必填信息后，进入Select App页面 2、每个阶段的app都全选 3、从app展示框中按顺序从第一个app开始取消选择app 4、重复第3步骤，展示已经选择的app框突然变灰，已经选择的app消失 | 一般 | gongtao | open | 2017-07-06
53 | App Management | project users页面编辑已经添加的用户后点击保存，新编辑的信息保存失败 | 1、新建project，正确填写必填信息后，进入Project users页面 2、选择已经添加的成员进行编辑操作 3、重新编辑好后点击提交按钮，新编辑的信息保存失败 | 一般 | gongtao | open | 2017-07-06
54 | App Management | Project Users页面不展示创建者的角色信息 | 1、新建project，正确填写必填信息后，进入Project users页面 2、进入申请人员列表，点击第一条记录后边的通过按钮 3、回到项目成员列表查看，项目成员role栏变成了空 | 一般 | gongtao | open | 2017-07-06
55 | App Management | 创建名称为null或描述内容为null的项目，点击finish后页面没有提示保存失败，但Project Management页面找不到名为null的项目，描述为null的项目描述栏为空 | 创建名称为null或描述内容为null的项目，点击finish后页面没有提示保存失败，但Project Management页面找不到名为null的项目，描述为null的项目描述栏为空 | 一般 | gongtao | open | 2017-07-06
56 | App Management | 创建名称中包含特殊字符的项目，点击finish后页面不提示保存失败，但Project Management页面找不到刚才创建项目 | 创建名称中包含特殊字符的项目，点击finish后页面不提示保存失败，但Project Management页面找不到刚才创建项目 | 一般 | gongtao | open | 2017-07-06
57 | App Management | 项目创建者在Project Management页面查看自己创建的项目可以看见申请加入项目的按钮 | 项目创建者在Project Management页面查看自己创建的项目可以看见申请加入项目的按钮 | 一般 | gongtao | open | 2017-07-06
58 | App Management | 删除项目时提示信息不规范 | 删除项目时提示信息不规范 | 提示 | gongtao | open | 2017-07-06
59 | App Management | 创建名称或描述字段超长的项目，点击finish后页面不提示保存失败，但Project Management页面找不到刚才创建项目 | 创建名称或描述字段超长的项目，点击finish后页面不提示保存失败，但Project Management页面找不到刚才创建项目 | 一般 | gongtao | open | 2017-07-06
60 | Project Management | 项目图片大小可以上传超过20K | 创建项目，上传图片大小为609K成功 | 一般 | liutingting | open | 2017-07-06
61 | Project Management | 项目图片大小限制提示中image拼写错误为“inage” | 检查上传项目图片大小提示信息 | 提示 | liutingting | open | 2017-07-06
62 | Project Management | 产品线选择下拉列表中有黑框显示 | 创建项目时选择产品线时下拉列表中有黑框显示 | 一般 | liutingting | open | 2017-07-06
63 | Project Management | 不输入用户名，可以添加用户 | 添加项目成员时，不输入用户名，添加用户可将该记录显示在用户列表中 | 一般 | liutingting | open | 2017-07-06
64 | Project Management | 编辑项目，选择的tmss服务未记忆 | 创建项目完成后，编辑项目检查项目版本信息，发现未记忆 | 严重 | liutingting | open | 2017-07-06
65 | Project Management | 只选tmss服务，不选版本及其他服务，可成功进入下一界面 | 创建项目时，选择tmss服务不选版本，不选lcm服务，ticc服务和dac服务，点击next，可直接进入下一界面 | 严重 | liutingting | open | 2017-07-06
66 | Project Management | APP名字较长时会文字重叠显示 | 创建项目中选择APP，名称较长时文字显示重叠 | 一般 | liutingting | open | 2017-07-06
67 | Project Management | 创建项目时，删除APP的按钮位置不一致 | 创建项目时，删除APP的按钮位置不一致 | 提示 | liutingting | open | 2017-07-06
68 | Project Management | 项目成员未记忆 | 创建项目时，会添加创建者至用户列表中，再编辑项目，查看用户列表中，无任何用户信息 | 严重 | liutingting | open | 2017-07-06
69 | Project Management | 项目成员页有中文汉字信息 | 创建项目页，用户列表的tab信息是中文 | 提示 | liutingting | open | 2017-07-06
70 | Project Management | APP排列显示有空白 | 创建项目,选择APP列表中，名称较长时，APP的排列显示有空白 | 一般 | liutingting | open | 2017-07-06
71 | Project Management | 创建项目，选择的APP超过10个，没有滑动显示APP信息 | 创建项目，选择的APP超过10个，没有滑动显示APP信息 | 严重 | liutingting | open | 2017-07-06
72 | Project Management | 输入用户的w3账号后，无联想 | 输入用户的w3账号后，无联想 | 严重 | liutingting | open | 2017-07-06
73 | Project Management | 添加用户页面，点击previous，会返回到Project Details页面 | 添加用户页面，点击previous，会返回到Project Details页面 | 一般 | liutingting | open | 2017-07-06
74 | Project Management | 点击申请加入项目，项目状态无变化 | 项目管理页，点击申请加入项目，项目状态无变化 | 严重 | liutingting | open | 2017-07-06
75 | Project Management | 申请加入项目，在申请成员页面无该人员的申请记录 | 项目管理页，申请加入项目，在该项目的项目成员申请人员tab页，无此人员的申请记录 | 严重 | liutingting | open | 2017-07-06
76 | Project Management | 项目名称较长时，为用tips显示名称的所有内容 | 项目管理页，将鼠标移至项目名称上，无tips显示该项目名称的所有内容 | 一般 | liutingting | open | 2017-07-06
77 | Project Management | 项目管理页，设置产品线条件后没有清除条件的功能 | 设置产品线及搜索条件，搜索项目后，无清除条件的功能 | 一般 | liutingting | open | 2017-07-06
78 | Project Management | 创建项目后，未在选择的TMSS基线版本中创建项目同名的测试版本 | 创建项目后，未在选择的TMSS基线版本中创建项目同名的测试版本 | 严重 | liutingting | open | 2017-07-06
79 | Project Management | 项目详情页面，无项目名称信息 | 进入项目详情页面，无项目名称显示 | 严重 | liutingting | open | 2017-07-06
80 | Project Management | 项目详情页面，number of project数量一直是16 | 项目详情页面，number of project数量一直是16 | 一般 | liutingting | open | 2017-07-06
81 | Project Management | 项目详情页面，文字溢出或重叠显示 | 项目详情页面，文字溢出或重叠显示 | 提示 | liutingting | open | 2017-07-06
82 | Project Management | 项目详情页面，to do待办类型链接报404错误 | 项目详情页面，to do待办类型链接报404错误 | 严重 | liutingting | open | 2017-07-06
83 | Project Management | 项目详情页面，created on字段无信息 | 项目详情页面，created on字段无信息 | 一般 | liutingting | open | 2017-07-06
84 | Project Management | 项目详情页面显示的基线版本信息不是创建时选择的TMSS版本 | 项目详情页面显示的基线版本信息不是创建时选择的TMSS版本 | 严重 | liutingting | open | 2017-07-06
85 | Project Management | 创建项目时，选择TMSS服务，加载出的空间数据少于TMSS的空间数据 | 创建项目时，选择TMSS服务，加载出的空间数据少于TMSS的空间数据 | 严重 | liutingting | open | 2017-07-06
86 | Project Management | TMSS数据的基线库图标显示错误 | 创建项目时，TMSS数据的基线库图标显示为了基线版本图标 | 一般 | liutingting | open | 2017-07-06
87 | My Workspace | 页面显示当前登录账号，鼠标移动到图标上时，显示为非当前登录账号 | 页面显示当前登录账号，鼠标移动到图标上时，显示为非当前登录账号 | 严重 | zhouchao | open | 2017-07-06
88 | My Workspace | my workspace 页面，每页展示6个项目，一共有13个，却只显示了2页的项目（超出可显示页的项目无法显示和操作） | my workspace 页面，每页展示6个项目，一共有13个，却只显示了2页的项目（超出可显示页的项目无法显示和操作） | 严重 | zhouchao | open | 2017-07-06
89 | My Workspace | 在 my workspace 页面，点击自己的项目编辑图标，进入第一个编辑页面，选择取消按钮，取消无效，页面无反应 | 在 my workspace 页面，点击自己的项目编辑图标，进入第一个编辑页面，选择取消按钮，取消无效，页面无反应 | 严重 | zhouchao | open | 2017-07-06
90 | My Workspace | 在 my workspace 页面，个人项目展示关联APP，未展示完全（实际有10个，最多只展示了6个，导致未展示APP不能点击进入） | 1.创建项目，项目关联多个APP（10个） 2.在my workspace页面找到自己创建的项目 3.查看我的项目卡片上展示的APP，未完全展示已关联的所有APP | 严重 | zhouchao | open | 2017-07-06
91 | My Workspace | 从项目详情页面点击添加APP图标，添加完成后没有直接返回，需要再点击下一步到成员编辑页，点击finish无效，previous按钮直接到项目详情编辑页（即添加APP失败） | 1.进入项目详情页面 2.点击APP添加的加号图标 3.添加APP之后，没有直接返回项目详情操作，需要next到成员编辑页面，且成员编辑页面不可finish，APP编辑页面点击previous也是无效的 | 严重 | zhouchao | open | 2017-07-06
92 | My Workspace | my workspace 页面项目卡片展示的 成员数量和task 数量没有统计 | 1.创建项目后，在myworkspace页面查看我的项目卡片； 2.每个项目卡片显示的personofproject和task number都为固定数目，与项目实际配置不匹配 | 一般 | zhouchao | open | 2017-07-06 | 未实现
93 | My Workspace | my workspace 页面项目，能看到非自己创建且项目成员没有自己的项目 | 1.个人账号创建一个只有自己的项目 2.在my workspace页面能看到不是自己创建且不在项目中成员中的项目 | 严重 | zhouchao | open | 2017-07-06
94 | My Workspace | my workspace 页面， 删除自己创建的项目，点击删除图标无反应 |  | 严重 | zhouchao | open | 2017-07-06
95 | My Workspace | 每个项目详情中显示关联的基线版本都是一样的 | 1.创建多个项目，每个项目绑定不同的TMSS基线版本 2.进入项目详情页面，展示的关联基线版本都为Cversion_FT,不是创建项目是选择的基线版本 | 严重 | zhouchao | open | 2017-07-06
96 | My Workspace | 关联APP操作，取消已关联的APP，选择APP分类框中的APP排列错位，出现空一个、多个、下方被屏蔽 | 1.创建项目或者编辑项目 2.进入APP选择页面，选择APP或者将已选择的APP取消关联 3.取消APP关联的时候，APP之前有空位，有黑色框遮住下方的APP | 一般 | zhouchao | open | 2017-07-06
97 | My Workspace | 项目详情页面，created on字段内容为空 |  | 一般 | zhouchao | open | 2017-07-06
98 | My Workspace | 进入testcaseAPP，出现RequireMents和ReportSystem两个APP，这两个并没有在项目中关联，且不可点 | 1.创建项目，项目只关联一个testcase APP， 2.进入项目详情，点击该APP 3.进入testcase连接的页面，但是testcase前后有类似RequireMents和ReportSystem两个APP ，且不可点击 | 一般 | zhouchao | open | 2017-07-06
99 | My Workspace | APP的添加图标在项目详情页面中没有tip显示，my workspace页面有 | APP的添加图标在项目详情页面中没有tip显示，my workspace页面有 | 提示 | zhouchao | open | 2017-07-06
100 | My Workspace | 创建项目，添加成员，添加成员后进行编辑，编辑后不能提交成功（角色、描述） | 1.创建项目 2.创建项目的添加成员页面，添加成员成功后，点击列表中的编辑图标编辑成员信息，然后保存 3.修改失败，只保存第一次添加的信息 | 一般 | zhouchao | open | 2017-07-06
101 | My Workspace | 进入testcaseAPP，搜索框旁的过滤图标点不动 | 1.创建项目 2.进入项目详情添加testcaseAPP，打开该APP 3.用例树上方，搜索框旁的过滤图标点不动 | 严重 | zhouchao | open | 2017-07-06 | 未实现
102 | My Workspace | 点击My Workspace右上角的创建项目没有反应点击My Workspace右上角的创建项目没有反应 | 点击My Workspace右上角的创建项目没有反应点击My Workspace右上角的创建项目没有反应 | 一般 | zhangjing | open | 2017-07-06
103 | My Workspace | 编辑用例提示没有权限 | 从my workspace-项目-用例-选择用例-编辑-保存-提示没有权限，确认开始新建项目自己的角色是PM，但在my workspace-项目-编辑进入后项目成员没有自己了 | 严重 | zhangjing | open | 2017-07-06
104 | My Workspace | My Workspace页点击项目，编辑进入项目编辑，添加项目成员点击完成报HTTP 500错误 | 从my workspace-项目-编辑-在最后项目成员一步添加自己的账号，点击finish，报500错误，另添加账号那没有W3联想功能 | 严重 | zhangjing | open | 2017-07-06
105 | My Workspace | My Workspace页点击左下角的TO DO下面的6项跳转到报错404网页 | My Workspace页点击左下角的TO DO下面的6项跳转到报错404网页 | 一般 | zhangjing | open | 2017-07-06 | 未实现
106 | My Workspace | my workspace页项目下有加号没有反应 | my workspace页项目下有加号按钮，但是鼠标放到加号按钮显示的是edit apps，且点击加号没有反应 | 一般 | zhangjing | open | 2017-07-06
107 | My Workspace | 项目名称较长，在my workspace显示的直接后面省略号，没有悬浮显示名称 | 项目名称较长，在my workspace显示的直接后面省略号，没有悬浮显示名称 | 提示 | zhangjing | open | 2017-07-06
108 | My Workspace | 用例管理cases下新建目录后提示No node is selected | 用例管理cases下新建目录后提示Tips: No node is selected，需要手动刷新 | 提示 | zhangjing | open | 2017-07-06
109 | My Workspace | cases节点右键粘贴项后加了快捷键（CTRL+V）目录右键粘贴按钮没有加快捷键 | cases节点右键粘贴项后加了快捷键（CTRL+V）目录右键粘贴按钮没有加快捷键 | 提示 | zhangjing | open | 2017-07-06
110 | My Workspace | 点击产品和原版本产品对比关联的组多了一个名称为AssociatiedGroups的组（版本也一样） | 点击产品和原版本产品对比关联的组多了一个名称为AssociatiedGroups的组（版本也一样） | 一般 | zhangjing | open | 2017-07-06
111 | My Workspace | 版本已关联组，点击编辑后组消失（产品也一样） | 版本已关联组，点击编辑后组消失（产品也一样） | 一般 | zhangjing | open | 2017-07-06
112 | My Workspace | 修改产品，容器版本点击save没有反应 | 修改产品，容器版本点击save没有反应 | 一般 | zhangjing | open | 2017-07-06
113 | My Workspace | 测试版本cases右键从版本引入，跳出页面上面的版本不知是哪里的，且没有确认按钮 | 测试版本cases右键从版本引入，跳出页面上面的版本不知是哪里的，且没有确认按钮 | 严重 | zhangjing | open | 2017-07-06
114 | My Workspace | 右键删除用例，提示的是删除空间失败 | 右键删除用例，提示的是删除空间失败 | 提示 | zhangjing | open | 2017-07-06
115 | My Workspace | 基线版本右键导入错误 | 基线版本右键导入1、有中文，建议和页面统一为英文，2、选择文件上传后名称和进度重叠，3、点击模板下载没有反应 | 一般 | zhangjing | open | 2017-07-06
116 | My Workspace | cases节点导出用例，目录层级是目录-（目录和用例），用例不能单独勾选导出 | 目录层级是 目录1 特性1 cases1 cases2 | 一般 | zhangjing | open | 2017-07-06
117 | My Workspace | cases在最后一步选择匹配字段后点击导出，自动又跳转会匹配字段的页面，然后导出页面消失，也没有导出execl | cases在最后一步选择匹配字段后点击导出，自动又跳转会匹配字段的页面，然后导出页面消失，也没有导出execl | 严重 | zhangjing | open | 2017-07-06
118 | My Workspace | cases节点导入用例下一步没有反应 | cases节点导入用例，进入第一步引入界面，“选择文件”为中文，上传文件名称和进度重叠，有一个选择创建版本的按钮点击进入里面都是目录，点击下一步没有反应，导入资源类型没有默认为用例 | 严重 | zhangjing | open | 2017-07-06
119 | My Workspace | cases节点导入用例，上传一个8182kb的文件，上传进度在38%不动 | cases节点导入用例，上传一个8182kb的文件，上传进度在38%不动 | 严重 | zhangjing | open | 2017-07-06
120 | My Workspace | 批量删除没有反应 | 快速搜索，按编号搜索的用例勾选点击批量删除没有反应 | 一般 | zhangjing | open | 2017-07-06
121 | My Workspace | 编号搜索选择栏没有反应，还有一个栏应该是操作栏，名称却是Button dropdown | 编号搜索选择栏没有反应，还有一个栏应该是操作栏，名称却是Button dropdown | 严重 | zhangjing | open | 2017-07-06
122 | My Workspace | testcase页上方项目管理，app管理，my wokspace中有单词显示半截 | testcase页上方项目管理，app管理，my wokspace中有单词显示半截 | 提示 | zhangjing | open | 2017-07-06
123 | App Management | 增加APP图标，超过20K也可以上传成功，与提示的信息不符合 | 1、创建APP，增加导入app图标 2、选择超过20k图片也可以上传成功 | 提示 | yaoyulian | open | 2017-07-06
124 | App Management | 点击界面退出按钮，无反应 | 1.打开app界面， 2、点击界面上退出按钮，鼠标变换成可操作样式，点击无反应，且旁边的显示为关机图标不确认用途 | 一般 | yaoyulian | open | 2017-07-06
125 | App Management | 创建APP成功后，app是待审核状态，项目添加该待审核app又可以成功 | 1、创建app成功后 2、app状态为待审核状态 3、项目添加app的时候又展示并且可以选择该app | 严重 | yaoyulian | open | 2017-07-06
126 | App Management | 创建app后，待审核的app不显示在app列表中，待审批app权限控制无 | 1、创建app进入待审核app 2、带审核app创建者无法查看到，也不展示在app列表中 3、无明确账号展示审核app的权限 | 严重 | yaoyulian | open | 2017-07-06 | 这块审批是在数据库中直接修改的状态，现在没有明确的方案
127 | App Management | 创建app，不输入名称，提交，显示的提示信息是中文 | 1、创建app，不输入名称 2、点击提交app 3、提示信息显示为中文 | 提示 | yaoyulian | open | 2017-07-06
128 | App Management | 创建app，输入名称后，点击app界面其它选项，返回app Detals，图标显示崩裂 | 1、创建app 2、创建界面，选择左边树选项View Application 3、返回 app Detals 图标显示崩裂 | 一般 | yaoyulian | open | 2017-07-06
129 | App Management | 创建app界面，点击app界面其它选项如：View Application后返回app Detals,点击提交app，提示[ HTTP Status 500] OK | 1、创建app 2、创建界面，选择左边树选项View Application 3、返回 app Detals 输入信息后提交 4、提示错误：[ HTTP Status 500] OK | 严重 | yaoyulian | open | 2017-07-06
130 | App Management | 创建app界面，Cancle显示的为置灰状态，实际应该和提交按钮一致 | 1、打开创建app列表 2、查看创建界面提交和取消按钮显示状态 3、取消按钮应该和提交按钮保持一致的状态 | 提示 | yaoyulian | open | 2017-07-06
131 | App Management | 创建app，提交后，在app Detals 修改app 阶段信息，在View Application 界面出现两条待审批的app信息 | 1、打开app创建界面 2、提交创建的app 3、修改app Detals信息 4、View Application 出现两条待审批app信息 5、且审批通过后出现两条app | 严重 | yaoyulian | open | 2017-07-06
132 | App Management | 创建app界面，选择View Application 界面搜索app的描述字段，搜索结果为空 | 1、打开app管理 2、创建app界面，创建app输入较多的描述信息 3、搜索输入的描述信息（无换行） 4、搜索为空 | 一般 | yaoyulian | open | 2017-07-06
133 | App Management | 创建app界面，输入较长的描述字段，通过后，app界面没有截断描述字段内容， | 1、创建一个描述信息较大的app 2、审批通过后，app显示描述字段没有截断 | 一般 | yaoyulian | open | 2017-07-06
134 | App Management | APP列表显示app，搜索较长描述信息的app，搜索为空 | 1、打开app管理列表 2、搜索app描述信息较大的app信息 3、搜索为空 | 一般 | yaoyulian | open | 2017-07-06
135 | App Management | 创建app，输入app名称过长，无提示提交app：[ HTTP Status 500] OK | 1、创建app 2、名称输入较长内容，和其它信息 3、提交：[ HTTP Status 500] OK | 一般 | yaoyulian | open | 2017-07-06
136 | App Management | app删除，不能批量删除 | 1、打开app列表 2、app不能多选删除 | 提示 | yaoyulian | open | 2017-07-06
137 | App Management | app Detals 不能查看审批通过的，只能查看审批不通过的 | 1、打开app管理界面 2、选择添加app 3、点击View Application 4、这里不能在app Detals显示审核通过的app | 一般 | yaoyulian | open | 2017-07-06
138 | App Management | 审批不通过的app也可以添加到项目上 | 1、存在审批不通过的app 2、创建项目选择该审核不通过的app成功 | 严重 | yaoyulian | open | 2017-07-06
139 | App Management | 项目添加app，app名称较长，选择多个app，app名称之间互相覆盖 | 1、存在多个名称较长的app 2、创建项目关联这些名称较长的app 3、选择后展示的app的名称互相重叠 | 一般 | yaoyulian | open | 2017-07-06
140 | App Management | app审核历史记录没有分页，数据较多时拖动很长 | 1、打开app管理 2、点击添加app 3、查看审批Approval History 界面 4、数据较大时没有显示分页 | 一般 | yaoyulian | open | 2017-07-06
141 | App Management | app中输入的URL，会在地址后面项目版本uri，导致点击app地址不可用 | 1、存在可以正常登陆地址的app 2、配置到项目中，点击该app 3、app地址后面随机增加了字符，无法登陆 | 一般 | yaoyulian | open | 2017-07-06 | 非cida3.0框架的，加了版本uri，无法打开地址了
142 | App Management | 项目配置app，点击app跳转，如果不刷新，有时候会跳转失败 | 1、项目关联了testcase app 2、进入项目点击跳转app 3、不重新刷新的时候跳转会失败 | 一般 | yaoyulian | open | 2017-07-06
143 | App Management | 用例管理app搜索功能不可用 | 1、打开用例管理app 2.用例树搜索功能不可用 | 严重 | yaoyulian | open | 2017-07-06
144 | App Management | 创建资源权限，空间管理员只能设置为guojunlong WX445653后才能创建资源，否则提示无权限 | 1、登陆账号非guojunlong WX445653 2、且登陆账号是操作空间的空间管理员 3、操作资源提示无权限，只能设置为guojunlong WX445653才有权限 | 严重 | yaoyulian | open | 2017-07-06
145 | App Management | 创建资源后，详细页面没有显示出资源信息，只显示：Tips: No node is selected | 1、用例管理app 2、创建资源，保存后 3、详细页面提示:Tips: No node is selected | 一般 | yaoyulian | open | 2017-07-06
146 | App Management | 目录选择责任人，版本关联测试组，展示的下拉列表账号部分出现一排显示多个 | 1、打开用例管理app 选择目录 2、点击编辑按钮 3、选择目录的责任人 4、查看责任人的下拉列表显示 5、一行出现多个账号横排，且有重复的账号 | 严重 | yaoyulian | open | 2017-07-06
147 | App Management | 目录选择Feature Test Owner (Backup)责任人，记录了之前Feature Test Owner 的责任人 | 1、打开用例管理app 打开目录 2、设置了Feature Test Owner 责任人 3.再设置Feature Test Owner (Backup) 责任人 4、设置Feature Test Owner (Backup)的界面勾选记录了Feature Test Owner责任人 | 一般 | yaoyulian | open | 2017-07-06
148 | App Management | 创建资源目录用例字段没有显示长度，超长输入后保存提示：data is error | 1、打开用例管理app 2.选择目录或者用例，输入超长的字段 3、超长字段没有提示 4、保存提示：data is error | 一般 | yaoyulian | open | 2017-07-06
149 | App Management | 用例信息和目录信息，必填字段未填写，字段没有标红，保存提示：data error | 1、打开用例管理app 创建用例和目录，必填字段没有输入 2、保存资源 3、没有输入必填字段的没有提示为空，保存提示数据错误 | 一般 | yaoyulian | open | 2017-07-06
150 | App Management | 创建特性菜单变成创建测试版本菜单 | 1、打开用例管理app 2、选择基线版本，创建feature 3、创建界面出现创建测试版本菜单 4、无法创建特性 | 严重 | yaoyulian | open | 2017-07-06
151 | App Management | 附件页面功能未实现 | 1、用例管理app界面 2、版本、用例目录资源附件功能未实现 | 严重 | yaoyulian | open | 2017-07-06
152 | App Management | 搜索界面字段显示固定的几个，未有字段配置 | 1、打开用例管理app界面 2、版本下搜索、目录搜索、搜索界面字段固定不可配置 | 严重 | yaoyulian | open | 2017-07-06
153 | App Management | 批量修改功能，修改字段只能修改2个字段 | 1、打开用例管理app 2、搜索出用例批量修改 3、查看修改字段 4、只有两个字段可以修改 | 严重 | yaoyulian | open | 2017-07-06
154 | App Management | 搜索出用例，用例的勾选状态，与实际勾选的状态不一致 | 1、打开用例管理app 2、搜索出用例批量操作后 3、再次搜索，用例实际的勾选状态与列表上的select all 和列全选不一致 | 一般 | yaoyulian | open | 2017-07-06
155 | App Management | 创建版本界面，存在部分字段没有字段名称 | 1、打开用例管理app 2、选择测试版本 3、点击编辑状态 4、查看字段显示和值 5、存在部分字段没有显示出字段名称 | 一般 | yaoyulian | open | 2017-07-06
156 | App Management | 创建测试版本，pbi未选择完毕，保存无提示 | 1、打开用例管理app 2、选择测试版本 3、关联PBI，pbi未选择大b版本 4、保存未提示pbi未选择完毕 | 一般 | yaoyulian | open | 2017-07-06
157 | App Management | 创建产品失败 | 1、空间下创建产品 2、创建产品详细信息输入 3、保存提示创建产品失败：Message Fail to save new product! | 严重 | yaoyulian | open | 2017-07-06
158 | App Management | 创建CBB失败 | 1、空间下创建CBB 2、输入详细信息后保存失败： Fail to create! | 严重 | yaoyulian | open | 2017-07-06
159 | App Management | 创建资源后，不刷新，资源不显示在用例树下面 | 1、基线版本下或者其它节点下创建子资源 2、创建成功后保存 3、点击用例树，创建的资源没有显示出来，要手动刷新才显示 | 严重 | yaoyulian | open | 2017-07-06
160 | App Management | 用例树右键，很大概率出现两个菜单，一个桌面右键菜单，一个用例app的菜单 | 1、打开用例app 2、选择用例树节点右键资源 3、很大概率出现两个菜单 | 严重 | yaoyulian | open | 2017-07-06
161 | App Management | 创建某个节点的子节点，保存后创建节点变成兄弟节点 | 1、打开用例app 2、基线版本下存在目录F2 3、选择目录F2后，右键创建子目录F3 4、保存，保存后目录F3成F2的兄弟节点了 | 严重 | yaoyulian | open | 2017-07-06
1 | Test Case | 编号搜索页，导入用例编号来按编号搜索功能缺失 | 编号搜索页，导入用例编号来按编号搜索功能缺失 | 严重 | liutingting WX412970 | open | 2017-07-07
2 | Test Case | 编号搜索页，搜出用例后，全选select all功能未实现 | 编号搜索页，搜出用例后，全选select all功能未实现 | 致命 | liutingting WX412970 | open | 2017-07-07 | 未实现
3 | Test Case | 编号搜索页，自定义字段的选择功能未实现 | 编号搜索页，点击自定义字段选择按钮无反应 | 致命 | liutingting WX412970 | open | 2017-07-07 | 未实现
4 | Test Case | 编号搜索页，搜索出的用例不能跳转 | 编号搜索页，搜索出的用例不能跳转 | 严重 | liutingting WX412970 | open | 2017-07-07
5 | Test Case | 编号搜索页，操作批量操作功能无反应 | 编号搜索页，点击批量导出、修改、删除功能无反应 | 致命 | liutingting WX412970 | open | 2017-07-07 | 未实现
6 | Test Case | 编号搜索页，搜出用例后，当前页面所有记录的勾选复选框功能错误 | 编号搜索页，搜出用例后，当前页面所有记录的勾选复选框功能错误 | 一般 | liutingting WX412970 | open | 2017-07-07
7 | Test Case | 编号搜索页，搜出用例后，用例的自动化类型信息显示为0或1 | 编号搜索页，搜出用例后，用例的自动化类型信息显示为0或1 | 一般 | liutingting WX412970 | open | 2017-07-07
8 | Test Case | 编号搜索页，编号输入框输入的数据较长时未换行 | 编号搜索页，编号输入框输入的数据较长时未换行 | 一般 | liutingting WX412970 | open | 2017-07-07
9 | Test Case | 用例关联需求或缺陷功能未实现 | 用例关联页面，点击创建关联按钮无反应 | 致命 | liutingting WX412970 | open | 2017-07-07 | 未实现
10 | Project Management | 项目管理和Home页面，无法搜出项目描述中存在下划线的项目 | 和Home项目管理页面，无法搜出项目描述中存在下划线的项目 | 一般 | liutingting WX412970 | open | 2017-07-07
11 | TestCase | 无法将用例合入到基线 | 无法将用例合入到基线，且无任何提示信息 | 致命 | tonghang | open | 2017-07-07 | 未实现
12 | TestCase | 标记功能无法使用 | 标记功能无法使用 | 致命 | tonghang | open | 2017-07-07 | 未实现
13 | TestCase | 无法设置用例结果 | 在测试版本中无法直接设置用例结果（单个设置和批量设置均不行） | 致命 | tonghang | open | 2017-07-07 | 未实现
14 | TestCase | 目录无法设置特性 | 目录无法设置特性 | 致命 | tonghang | open | 2017-07-07 | 未实现
15 | TestCase | 用例树右键菜单功能中，将目录设置为特性功能未实现 | 用例树右键菜单功能中，将目录设置为特性功能未实现 | 致命 | 段雪莲 | open | 2017-07-07 | 未实现
16 | TestCase | 用例树右键菜单功能中，将目录设置为function point功能未实现 | 用例树右键菜单功能中，将目录设置为function point功能未实现 | 致命 | 段雪莲 | open | 2017-07-07 | 未实现
17 | TestCase | 用例树右键菜单功能中，copy功能未实现 | 用例树右键菜单功能中，copy功能未实现 | 致命 | 段雪莲 | open | 2017-07-07 | 未实现
18 | TestCase | 用例树右键菜单功能中，cut功能未实现 | 用例树右键菜单功能中，cut功能未实现 | 致命 | 段雪莲 | open | 2017-07-07 | 未实现
19 | TestCase | 用例树除cases节点节点外右键菜单功能中，用例文件导入功能未实现 | 1.登录系统，进入testcase页面 2.在用例树右键件菜单中，点击Import/Export-->Import from File 3.导入用例页面无法展示 | 致命 | 段雪莲 | open | 2017-07-07 | 未实现
20 | TestCase | 用例树除cases节点节点外右键菜单功能中，用例文件导出功能未实现 | 1.登录系统，进入testcase页面 2.在用例树右键件菜单中，点击Import/Export-->Export to File 3.导出用例页面无法展示 | 致命 | 段雪莲 | open | 2017-07-07 | 未实现
21 | TestCase | 用例树cases节点点击打开用例文件导入页面中，点击next页面无法跳转，没有错误提示 | 1.登录系统，进入testcase页面 2.在用例树右键件菜单中，点击Import/Export-->Import from File，打开导入用例页面 3.点击next页面无法跳转，没有错误提示，无法导出用例文件 | 致命 | 段雪莲 | open | 2017-07-07 | 未实现
22 | TestCase | 用例树cases节点点击打开用例文件导入页面中，选择文件按钮为中文显示 | 1.登录系统，进入testcase页面 2.在用例树右键件菜单中，点击Import/Export-->Import from File，打开导入用例页面 3.选择文件按钮为中文显示 | 一般 | 段雪莲 | open | 2017-07-07
23 | TestCase | 用例树cases节点点击打开用例文件导入页面中，Download Template无法点击，无法下载导入模板 | 1.登录系统，进入testcase页面 2.在用例树右键件菜单中，点击Import/Export-->Import from File，打开导入用例页面 3.next按钮下方描述中，Download Template无法点击，无法下载导入模板 | 一般 | 段雪莲 | open | 2017-07-07
24 | TestCase | 用例树cases节点点击打开用例文件导入页面中，上传导入文件进度、文件名显示不对 | 1.登录系统，进入testcase页面 2.在用例树右键件菜单中，点击Import/Export-->Import from File，打开导入用例页面 3.选择导入文件后，导入文件进度、文件名显示重叠 | 一般 | 段雪莲 | open | 2017-07-07
25 | TestCase | 用例树cases节点点击打开用例文件导入页面中，不应显示*Import created version下拉选项 | 1.登录系统，进入testcase页面 2.在用例树右键件菜单中，点击Import/Export-->Import from File，打开导入用例页面 3.不应显示*Import created version下拉选项 | 一般 | 段雪莲 | open | 2017-07-07
26 | TestCase | 用例树cases节点点击打开用例文件导入页面中，无法配置导入模式 | 1.登录系统，进入testcase页面 2.在用例树右键件菜单中，点击Import/Export-->Import from File，打开导入用例页面 3.勾选Import In Overlay Mode后，Overriding or skipping condition in repeated import、Select the operation when the condition is met配置项仍不可选 | 一般 | 段雪莲 | open | 2017-07-07
27 | TestCase | 用例树cases节点点击打开用例文件导出页面，左边树中目录前没有勾选框 | 1.登录系统，进入testcase页面 2.在用例树右键件菜单中，点击Import/Export-->Export to File打开导出用例页面 3.左边树中目录和逻辑用例前没有勾选框 | 一般 | 段雪莲 | open | 2017-07-07
28 | TestCase | 用例树cases节点点击打开用例文件导出页面，左边树中case节点未做默认勾选 | 1.登录系统，进入testcase页面 2.在用例树右键件菜单中，点击Import/Export-->Export to File打开导出用例页面 3.左边树中case节点未做默认勾选 | 一般 | 段雪莲 | open | 2017-07-07
29 | TestCase | 用例树cases节点点击打开用例文件导出页面，左边树中未勾选导出资源时，点击next页面跳转成功，未做提示 | 1.登录系统，进入testcase页面 2.在用例树右键件菜单中，点击Import/Export-->Export to File打开导出用例页面 3.左边树中未勾选导出资源，点击next 4.页面跳转成功，未做提示 | 严重 | 段雪莲 | open | 2017-07-07
30 | TestCase | 用例树cases节点点击打开用例文件导出页面，点击NEXT进入导出字段配置页面，Relationship Plan保存功能未实现 | 1.登录系统，进入testcase页面 2.在用例树右键件菜单中，点击Import/Export-->Export to File打开导出用例页面 3.左边树中未勾选导出资源，点击next 4.配置导出字段后，点击Relationship Plan 的SAVE按钮 5.页面无响应 | 严重 | 段雪莲 | open | 2017-07-07
31 | TestCase | 用例树cases节点点击打开用例文件导出页面，点击NEXT进入导出字段配置页面，Relationship Plan保存功能未实现 | 1.登录系统，进入testcase页面 2.在用例树右键件菜单中，点击Import/Export-->Export to File打开导出用例页面 3.左边树中未勾选导出资源，点击next 4.在导出字段配置页面，点击Previous 5.在用例文件导出页面，左边树不展示 | 严重 | 段雪莲 | open | 2017-07-07
32 | TestCase | 用例树cases节点点击打开用例文件导出页面，点击NEXT进入导出字段配置页面，Relationship Plan保存功能未实现 | 1.登录系统，进入testcase页面 2.在用例树右键件菜单中，点击Import/Export-->Export to File打开导出用例页面 3.左边树中未勾选导出资源，点击next 4.在导出字段配置页面，点击Export 5.页面无响应，无进展展示，无导出文件下载 | 致命 | 段雪莲 | open | 2017-07-07 | 未实现
33 | TestCase | 用例树基线版本节点点击打开Import hardware resource from file页面，上传导入文件进度、文件名显示不对 | 1.登录系统，进入testcase页面 2.在用例树右键件菜单中，点击Import/Export Hardware Resource-->Import from File，打开Import hardware resource from file页面 3.选择导入文件后，导入文件进度、文件名显示重叠 | 一般 | 段雪莲 | open | 2017-07-07
34 | TestCase | 用例树基线版本节点点击打开Import hardware resource from file页面，上传导入文件后Select Sheet下拉框无法自动识别文件中sheet页 | 1.登录系统，进入testcase页面 2.在用例树右键件菜单中，点击Import/Export Hardware Resource-->Import from File，打开Import hardware resource from file页面 3.选择导入文件后，Select Sheet下拉框无法自动识别文件中sheet页 | 一般 | 段雪莲 | open | 2017-07-07
35 | TestCase | 用例树基线版本节点点击打开Import hardware resource from file页面，Download Template无法点击，无法下载导入模板 | 1.登录系统，进入testcase页面 2.在用例树右键件菜单中，点击Import/Export Hardware Resource-->Import from File，打开Import hardware resource from file页面 3.Download Template无法点击，无法下载导入模板 | 一般 | 段雪莲 | open | 2017-07-07
36 | TestCase | 用例树基线版本节点点击打开Import hardware resource from file页面，选择文件、确认、取消按钮为中文显示 | 1.登录系统，进入testcase页面 2.在用例树右键件菜单中，点击Import/Export Hardware Resource-->Import from File，打开Import hardware resource from file页面 3.选择文件、确认、取消按钮为中文显示 | 一般 | 段雪莲 | open | 2017-07-07
37 | TestCase | 用例树基线版本节点点击打开Import hardware resource from file页面，选择导入文件后，点击确定，无异步进度产生，物理用例不能导入 | 1.登录系统，进入testcase页面 2.在用例树右键件菜单中，点击Import/Export Hardware Resource-->Import from File，打开Import hardware resource from file页面 3.选择导入文件后，点击确定 4.物理用例不能导入 | 致命 | 段雪莲 | open | 2017-07-07 | 未实现
38 | TestCase | 基线右键打开物理用例导入弹框，选择文件导入后，弹框自动关闭，此时打开右键菜单，资源详情页面的Detail按钮显示在最上层 | 1.登录系统，进入testcase页面 2.在用例树右键件菜单中，点击Import/Export Hardware Resource-->Import from File，打开Import hardware resource from file页面 3.选择导入文件后，点击确定 4.打开右键菜单，资源详情页面的Detail按钮显示在最上层 | 一般 | 段雪莲 | open | 2017-07-07
39 | App Management | 创建某个节点的子节点，保存后创建节点变成兄弟节点 | 1、打开用例app 2、基线版本下存在目录F2 3、选择目录F2后，右键创建子目录F3 4、保存，保存后目录F3成F2的兄弟节点了 | 严重 | yaoyulian | open | 2017-07-07
40 | App Management | 用例详情界面，字段排列和输入框排列不合理，太长，太小 | 1、打开用例app 2、选择版本下存在的用例 3、点击编辑，查看字段显示 4、字段显示排列，输入框大小不统一，排列不合理 | 一般 | yaoyulian | open | 2017-07-07
41 | App Management | 创建物理用例功能未实现 | 1、打开用例app 2、选择逻辑用例右键创建物理用例 3、点击创建物理用例菜单无反应 | 严重 | yaoyulian | open | 2017-07-07
42 | App Management | 导入形态元素界面，部分出现中文，部分英文 | 1、打开用例app 2、选择基线版本右键导入形态元素 3、查看形态元素界面显示 4、出现部分英文部分中文 | 严重 | yaoyulian | open | 2017-07-07
43 | App Management | 用例树快速搜索，功能未实现 | 1、打开用例app 2、选择基线版本或者目录 3、快速搜索 4、无快速搜索功能（ctrl+F） | 严重 | yaoyulian | open | 2017-07-07
44 | App Management | 资源快速搜索，搜索结果列表，配置字段显示不全，且没有展示出已勾选的字段，和默认显示的字段 | 1、打开用例app 2、选择case节点，详细信息界面选择搜索页面 3、搜索出结果后，点击配置展示字段选择 4、配置字段显示不全，且已经展示的字段没有显示在里面和没有打钩 5、点击该框后，无法收缩起来 | 严重 | yaoyulian | open | 2017-07-07
45 | App Management | 资源快速搜索，搜索结果列表，配置字段无法勾选配置 | 1、打开用例app 2、选择case节点，详细信息界面选择搜索页面 3、搜索出结果后，点击配置展示字段选择 4、勾选字段后无法生效 | 严重 | yaoyulian | open | 2017-07-07
46 | App Management | 资源快速搜索，无分页展示 | 1、打开用例app 2、选择case节点后，详细信息界面选择搜索页面 3、搜索出较多结果，结果列表没有配置分页的选择的框 | 严重 | yaoyulian | open | 2017-07-07
47 | App Management | 资源快速搜索，结果列表全选select all 后，结果列表前的勾未勾选 | 1、打开用例app 2、选择case节点后，详细信息界面选择搜索页面 3、搜索出较多结果，选择select all 4、结果列表前的勾未勾选 | 严重 | yaoyulian | open | 2017-07-07
48 | App Management | 资源搜索结果导出到excel无进度条显示 | 1、打开用例app 2、选择case节点后，详细信息界面选择搜索页面 3、对搜索出的结果导出到excel 4、导出excel无进度 | 一般 | yaoyulian | open | 2017-07-07
49 | App Management | 用例树删除资源，提示信息错误，提示成space delte succes | 1、打开用例app 2、展开用例树 3、选择某个资源右键删除 4、删除成功，提示的信息未空间删除成功 | 提示 | yaoyulian | open | 2017-07-07
50 | App Management | 引入功能，引入功能未实现 | 1、打开用例app 2、展开用例树 3、选择测试版本，右键引入 4、引入界面写死的，未实现功能 | 严重 | yaoyulian | open | 2017-07-07
51 | App Management | 覆盖式引入资源，功能未实现 | 1、打开用例app 2、展开用例树 3、选择测试版本资源，右键-update resource 4、点击无反应 | 严重 | yaoyulian | open | 2017-07-07
52 | App Management | 用例树展示项目关联，未显示出关联的版本 | 1、打开用例app 2、展开用例树 3、显示关联版本 4、关联版本显示为空 | 严重 | yaoyulian | open | 2017-07-07
53 | App Management | 用例树展示项目关联，展示基线库版本功能未实现 | 1、打开用例app 2、展开用例树 3、显示关联版本 4、展示基线库版本功能为灰色 | 严重 | yaoyulian | open | 2017-07-07
54 | App Management | 用例树显示all和关联版本之间切换几次后，选择展示all，不展示用例树 | 1、打开用例app 2、展开用例树 3、显示关联版本和显示all之间切换几次 4、最后选择显示all 5、用例树显示为空 | 一般 | yaoyulian | open | 2017-07-07
55 | App Management | 用例详细信息，不显示结果信息字段 | 1、打开用例app 2、展开用例树 3、点击用例带有结果 4、查看用例详细信息，用例的结果信息未显示 | 一般 | yaoyulian | open | 2017-07-07
56 | App Management | 用例结果信息的描述、失败原因等字段无法保存 | 1、打开用例app 2、展开用例树 3、点击带结果的用例 4、点击详细信息，输入dfx、失败原因和描述字段，保存 5、字段未保存成功 | 一般 | yaoyulian | open | 2017-07-07
57 | App Management | 创建版本，未先弹出pbi选择框 | 1、打开用例app 2、展开用例树 3、创建版本 4、未先弹出pbi选择框 | 一般 | yaoyulian | open | 2017-07-07
58 | App Management | 物理用例无法修改 | 1、打开用例app 2、展开用例树 3、选择物理用例，修改后保存 4、无法保存 | 严重 | yaoyulian | open | 2017-07-07
59 | 批量操作（搜索列表操作） | 搜索用例后批量修改失败 | 用例管理快速搜索后点击操作下在的批量修改，1、在跳出的批量修改框，下拉只有两个字段可以修改，2、且修改后没有生效，再次搜索还是之前的值，3、且和老功能对比，批量修改页面前面两项字段没有设置默认显示项，4、有下拉选项的字段没有显示下拉选项，5、直接点击右上角的x关闭修改页面，没有反应 | 严重 | zwx197683 | open | 2017-07-07
60 | 批量操作（搜索列表操作） | 搜索用例后批量修改后在搜索，之前已选中的列头栏的勾没有去掉 | 1、cases节点搜索（快速，编号搜索）点击搜索，勾选第一页所有用例，然后再点击操作下批量修改，修改完成后再次点击搜索查看到勾选的第一页的列头勾没有去掉 | 提示 | zwx197683 | open | 2017-07-07
61 | 批量操作（搜索列表操作） | 搜索用例后点击批量删除报错 | 快速搜索用例后点击批量删除报错：Failed Reason ORA-14400 inserted partition key does not map to any partition | 严重 | zwx197683 | open | 2017-07-07
62 | 批量操作（搜索列表操作） | 按编号搜索搜索后Button dropdown下的批量修改，批量删除点击后没有反应 | 按编号搜索搜索后Button dropdown下的批量修改，批量删除点击后没有反应 | 严重 | zwx197683 | open | 2017-07-07
63 | 批量操作（搜索列表操作） | 批量用例关联任务 |  | 致命 | zwx197683 | open | 2017-07-07 | 未实现
64 | 批量操作（搜索列表操作） | 批量删除最后一次结果 |  | 致命 | zwx197683 | open | 2017-07-07 | 未实现
65 | 批量操作（搜索列表操作） | 批量引入到其他版本 |  | 致命 | zwx197683 | open | 2017-07-07 | 未实现
66 | 批量操作（搜索列表操作） | 自定义搜索，关联搜索，按版本搜索下没有列表中批量操作的操作按钮 |  | 致命 | zwx197683 | open | 2017-07-07 | 未实现
67 | 批量操作（搜索列表操作） | 快速搜索勾选全选按钮，然后点击批量修改，选择内容修改后点击modify 没有反应 | 快速搜索勾选全选按钮，然后点击批量修改，选择内容修改后点击modify 没有反应 | 严重 | zwx197683 | open | 2017-07-07
68 | testcase | 用例粘贴功能无效 | 不通过，点击该按钮没反应没反应 | 一般 | 周超 zhouchao WX342272 | open | 2017-07-07 | 未实现
69 | testcase | 多维度视显示用例树 | 点击该按钮没反应 | 严重 | 周超 zhouchao WX342274 | open | 2017-07-07 | 未实现
70 | testcase | 需求实例化 | 点击该按钮没反应 | 严重 | 周超 zhouchao WX342275 | open | 2017-07-07 | 未实现
71 | testcase | 1.逻辑用例ok，物理用例搜索有问题； | 1.逻辑用例ok，物理用例搜索有问题； | 严重 | 周超 zhouchao WX342276 | open | 2017-07-07
72 | testcase | 按编号搜索，右边用例树勾了目录节点，目录下的用例没有显示全部勾选 | 按编号搜索，右边用例树勾了目录节点，目录下的用例没有显示全部勾选 | 一般 | 周超 zhouchao WX342278 | open | 2017-07-07 | 未实现
73 | testcase | 快速搜索 | 2.搜索物理用例，物理用例形态组合字段不显示 | 一般 | 周超 zhouchao WX342281 | open | 2017-07-07
74 | testcase | 快速搜索 | 3.搜索结果展示，勾选自定义显示字段点击ok无反应 | 一般 | 周超 zhouchao WX342282 | open | 2017-07-07
75 | testcase | 快速搜索 | 4.test step 字段内容太多，显示框会溢出 | 一般 | 周超 zhouchao WX342283 | open | 2017-07-07
76 | testcase | 快速搜索 | 5.快速搜索without物理用例无效 | 一般 | 周超 zhouchao WX342284 | open | 2017-07-07
77 | testcase | 快速搜索 | 6.快速搜索未分配的用例无效 | 一般 | 周超 zhouchao WX342285 | open | 2017-07-07
78 | testcase | 编号搜索 | 按编号搜索，右边用例树勾了目录节点，目录下的用例没有显示全部勾选 | 一般 | 周超 zhouchao WX342286 | open | 2017-07-07